## Paneles de control
Seguimiento de Paneles de Control — Rebranding IVI Institute Education
PRE = https://ivirma.actuatxp.com/ · PRO = https://ivirmacampus.com/ Marca cada entorno: ✅ Hecho · ☐ Pendiente · ⏳ En curso · — N/A · ❓ Revisar
Nº | Sección | Panel | Dashboard / Tenant | Cambios realizados | Páginas del repositorio relacionadas | PRE (actuatxp) | PRO (ivirmacampus) | Notas
1 | Home / Formacion | Formacion General con LFE | Home interna · dashboard-9 | Home rebrandeada: hero, banner LFE, CTA catálogo, OneTech, Mis PNTs, repositorio de documentos, informe de finalización, cursos que imparto/tutorizo, Mis certificados. | bloques/4-codigo-nuevo/Formacion-General-con-LFE_HOME/ (00–09) · css-totara-organizado.css secc. 28 (HOME) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
2 | Home / Formacion | Externos | Tenant Externos | Carrusel «cursos que te pueden interesar», certificados e insignias, Mis certificados (4 columnas, Ver/Descargar). | bloques/4-codigo-nuevo/home-externos--cursos-interesar.html, home-internos.html, home-externos--js-ultimas-insignias.html · CSS secc. MIS CERTIFICADOS | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
3 | LFE | Formacion Learning for Excellence | dashboard-10 | Hero, presentación, visor, avisos de puntos, formación obligatoria y de excelencia, CTA catálogo. | bloques/4-codigo-nuevo/lfe--*.html · CSS secc. 4 (DASHBOARD LFE) y secc. 19 (INFORMES LFE) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
4 | LFE | Visor de Puntos LFE | Asignado a 10 audiencias | Visor con tabla original + badges/iconos por bloque (obligatoria en azul, excelencia por color de bloque). | bloques/4-codigo-nuevo/lfe--visor-puntos.html, visor-puntos--badges-puntos.html · additional-html-footer.js | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
5 | LFE | Monthly Seminars | dashboard-11 | Hero, cards de curso, visor, avisos, «Monthly Seminars Completados» (cards estilo Expediente). | bloques/4-codigo-nuevo/monthly-seminars--*.html · CSS secc. 4 / secc. 26 | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
6 | LFE | Must Read Papers | Asignado a 10 audiencias | (Parte de LFE; por confirmar el detalle específico.) | (Base LFE; por confirmar.) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente | Confirmar detalle
7 | Expediente | Expediente | dashboard-16 · todos los usuarios logueados | Cards de cursos, tabs de filtro, donut de estado, Mis certificados, Añadir/Listado de certificados. | expediente/*.html · bloques/4-codigo-nuevo/anadir-certificados--*.html, plantilla-*--certificados.* · CSS secc. 22 + secc. MIS CERTIFICADOS | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
8 | Admin (regionales secc. 29) | Panel Admin_North Europe | Tenant North Europe · dashboard-4 | secc. 29 admin: fondo warm-gray, bloques en tarjeta blanca, hero pill, buscador, navs, gráficas (recuadro + recolor de barras), sidebar. | bloques/3-codigo-actual/panel-admin_North-Europe.html · CSS secc. 29 · additional-html-footer.js · panel-admin--imagenes-a-resubir.md | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
9 | Admin (regionales secc. 29) | Panel Admin_North America | Tenant North America · dashboard-2 | secc. 29 admin (mismo tratamiento regional). | bloques/3-codigo-actual/panel-admin_North-America.html · CSS secc. 29 · additional-html-footer.js | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
10 | Admin (regionales secc. 29) | Panel Admin_Italy | Tenant Italy · dashboard-3 | secc. 29 admin (mismo tratamiento regional). | bloques/3-codigo-actual/panel-admin_Italy.html · CSS secc. 29 · additional-html-footer.js | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
11 | Excluido, no es necesario | Iberia-latam-cz | Tenant Iberia-latam-cz | «Disponible para ningún usuario» — probablemente no se usa. | — | — N/A | — N/A | Descartado
12 | Tenant IMR | IMR | Tenant IMR | (Tenant IMR; por confirmar el detalle.) | imr/css-tenant-imr.css (por confirmar) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente | Confirmar detalle
13 | Excluido, no es necesario | Juno Academy | Tenant Juno Academy | (Por confirmar si aplica.) | — | — N/A | — N/A | Descartado
14 | Admin (regionales secc. 29) | Mi panel como Manager | dashboard-15 | Fondo warm-gray + altura de gráficas (400/800px) + recolor de barras (#52b4bb→teal, #e39182→light-blue). | bloques/3-codigo-actual/mi-panel-como-manager.html · CSS secc. 29 · additional-html-footer.js (recolor) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente | Pendiente de purgar CDN
15 | Excluidos / dudosos | Trio Status | (nombre redactado) | (Por confirmar si aplica.) | — | — N/A | — N/A | Descartado
16 | Admin (regionales secc. 29) | Panel Admin _Latam | Tenant Iberia-latam-cz · dashboard-22 | secc. 29 admin (mismo tratamiento regional). | bloques/3-codigo-actual/panel-admin_Latam.html · CSS secc. 29 · additional-html-footer.js | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
17 | Admin (regionales secc. 29) | Panel admin global | dashboard-23 | secc. 29 admin + Informes (report_manager) rediseñado: vistas cuadrícula/lista con toggle, fichas en tarjeta, icono en recuadro azul, sin líneas. | bloques/3-codigo-actual/panel-admin_global.html, finalizacion-vs-inscritos.html · CSS «Administrador de reportes» + secc. 29 | — N/A | — N/A | Descartado
18 | Admin (regionales secc. 29) | Panel admin_meast | Tenant Middle East · dashboard-26 | secc. 29 admin (mismo tratamiento regional). | bloques/3-codigo-actual/panel-admin_middle-east.html · CSS secc. 29 · additional-html-footer.js | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
19 | LFE | Visor de Puntos LFE 2025 | Asignado a 10 audiencias | Visor edición 2025 (título con año). | bloques/3-codigo-actual/lfe--2025.html (base LFE) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente
20 | Home / Formacion | OneTech Training | Asignado a 3 audiencias | (Por confirmar los cambios exactos.) | (Por confirmar.) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente | Confirmar cambios
21 | Tenant IMR | Expediente IMR | Asignado a 1 audiencia | Sin cambios. | (Por confirmar.) | ❓ Revisar | ❓ Revisar | No tiene cambios.
22 | Tenant IMR | [Admin tenant] IMR | Tenant IMR | Sin cambios. | (Por confirmar.) | ❓ Revisar | ❓ Revisar | No tiene cambios.
23 | Otros | PNTs | dashboard-33 | Tiles de cursos como tarjetas (imagen, badge de plazo, progreso) con filtros y paginación cliente. Filtros como botones azul light; «Curso» en gris (sin azul); badges de plazo con paleta de marca (semáforo teal/ámbar/naranja/rojo + Completado borde navy) y dots de leyenda a juego. | bloques/3-codigo-actual/pnts-html-adicional.html (JS) · css-totara-organizado.css secc. 6 (DASHBOARD PNTs) y secc. 20 (BLOQUES PNTs) | ✅ Hecho | ☐ Pendiente | Pendiente purga CDN
| Resumen |  |  |  | Hechos en PRE: | 17
[5 empty] | Hechos en PRO: | 0
[5 empty] | Total paneles: | 23