## Paneles
# | Panel | Dashboard | Disponibilidad | Tenant | Migrado | Realizado por | Observaciones
1 | Formación General con LFE | https://ivirmacampus.com/totara/dashboard/index.php | Audiencia 3 |  | Si | Bea | Falta aplicar en PRO.
2 | Externos | https://ivirmacampus.com/totara/dashboard/layout.php?id=6 | Audiencia 2 | Externos | Si | Bea | Falta aplicar en PRO.
3 | Formación Learning for Excellence | https://ivirmacampus.com/totara/dashboard/index.php?id=1 | Audiencia 9 |  | Si | Bea | Falta aplicar en PRO.
4 | Visor de Puntos LFE | https://ivirmacampus.com/totara/dashboard/layout.php?id=10 | Audiencia 10 |  | Si | Bea | Falta aplicar en PRO.
5 | Monthly Seminars | https://ivirmacampus.com/totara/dashboard/index.php?id=11 | Audiencia 10 |  | Si | Bea | Falta aplicar en PRO.
6 | Must Read Papers | https://ivirmacampus.com/totara/dashboard/layout.php?id=12 | Audiencia 10 |  | Si | Bea | Falta aplicar en PRO.
7 | Expediente | https://ivirmacampus.com/totara/dashboard/layout.php?id=16 | Todos los usuarios logueados |  | No | Bea | Falta aplicar en PRO.
8 | Panel Admin_North Europe | dashboard-4 | Audiencia 1 | North Europe | No | Bea | Resubir imágenes teal (hero/tiles). Falta PRO.
9 | Panel Admin_North America | dashboard-2 | Audiencia 1 | North America | No | Bea | Resubir imágenes teal (hero/tiles). Falta PRO.
10 | Panel Admin_Italy | dashboard-3 | Audiencia 1 | Italy | No | Bea | Resubir imágenes teal (hero/tiles). Falta PRO.
11 | Iberia-latam (redactado) | (confirmar) | Ningún usuario | Iberia-latam-cz | No | Bea | «Disponible para ningún usuario» → confirmar si se usa.
12 | IMR | (confirmar) | Audiencia 1 | IMR | No | Bea | Confirmar detalle del tenant IMR. Falta PRO.
13 | Juno Academy (redactado) | (confirmar) | Audiencia 1 | Juno Academy | No | Bea | Confirmar si aplica al rebranding.
14 | Mi panel como Manager | dashboard-15 | Audiencia 1 |  | No | Bea | Fondo + alturas + recolor de gráficas hechos; pendiente purga jsDelivr y validar.
15 | Trio Status (redactado) | (confirmar) | Audiencia 1 |  | No | Bea | Nombre redactado → confirmar cuál es y si aplica.
16 | Panel Admin _Latam | dashboard-22 | Audiencia 1 | Iberia-latam-cz | No | Bea | Resubir imágenes teal (hero/tiles). Falta PRO.
17 | Panel admin global (redactado) | dashboard-23 (¿?) | Audiencia 1 |  | No | Bea | ¿Duplicado del dashboard-23? Confirmar.
18 | Panel admin_meast | dashboard-26 | Audiencia 1 | Middle East | No | Bea | Resubir imágenes teal (hero/tiles). Falta PRO.
19 | Visor de Puntos LFE 2025 | (confirmar) | Audiencia 10 |  | No | Bea | Falta aplicar en PRO.
20 | OneTech Training | (confirmar) | Audiencia 3 |  | No | Bea | Confirmar cambios exactos. Falta PRO.
21 | Expediente IMR | (confirmar) | Audiencia 1 |  | No | Bea | Confirmar si aplica / cambios.
22 | [Admin tenant] IMR | (confirmar) | Audiencia 1 | IMR | No | Bea | Confirmar si aplica / cambios.
23 | PNTs | dashboard-33 | Audiencia 1 |  | No | Bea | Pendiente purga jsDelivr. Falta PRO.
24 | anel Admin_North TRIO |  | Audiencia 1 | North America | No | Bea | Pendiente purga jsDelivr. Falta PRO.
| Pantalla antes del SCORM | https://ivirmacampus.com/mod/scorm/player.php | Con / sin popups | scorm--habilitar-popups
Mod scorm
| Dentro de cursos | matriculate-img (1).svg